Приложение 1

к приказу № 02/1  от 18.01.11.

План мероприятий

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования  (далее - ФГОС НОО) в муниципальном общеобразовательном учреждении

Артюшкинской основной общеобразовательной школе

| Направление мероприятий | Уровень ОУ | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО | Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС НОО в учреждении | До 01.02.2011 |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | До 01.06..2011 |
|  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы (по ФГОС НОО) основной образовательной программы НОО в ОУ | До 01.06.2011 |
|  | Проведение педагогического совета по результатам самоэкспертизы готовности учреждения к введению ФГОС и с учетом решения муниципального координационного совета | Май-август 2011 |
|  | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС и рекомендациями федерального, регионального уровней нормативной базы ОУ (цели образовательного процесса, режим занятий, процесс финансирования) | До 01.07.2011 |
|  | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС и рекомендациями федерального, регионального уровней должностных инструкций работников учреждения, договоров и др. | До 01.07.2011 |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО | Изучение разработанных на уровне региона нормативно-правовых актов (или изменений в действующие), которые определяют а) использование методики формирования расходов на основе принципа нормативного подушевого финансирования учреждений, реализующих ФГОС НОО; б) использование методики формирования системы оплаты и стимулирования труда в учреждениях, реализующих ФГОС НОО | В течение учебного года |
|  | Изучение разработанных на уровне региона рекомендательных писем по внесению изменений а) в локальные акты учреждений, регламентирующие установление заработной платы работников, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования, б) в дополнительное соглашение к трудовому договору с педагогическим работником |  |
|  | Определение размеров расходов на подготовку учебно-методического и материально-технического обеспечения, повышение квалификации кадров | До 01.12.2010 |
|  | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (в том числе подготовка локальных актов (приказов) по расходованию ФОТ (в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования); заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками) | До 01.09.2011 |
| Создание организационно-методического обеспечения введения ФГОС | Анализ ресурсов сети Интернет и сбор информации по теме ФГОС начального общего образования | В течение учебного года |
|  | Изучение и анализ правовых, методических и теоретических материалов по теме ФГОС начального общего образования (в том числе через работу сайта http://standart.edu.ru) |  |
|  | Создание и организация Школьной команды по реализации ФГОС НОО в учреждении | До 01.11.2010 |
|  | Участие в работе профессиональных педагогических объединений, методических мероприятиях по вопросам введения ГОС НОО | В течение учебного года |
|  | Организация внутришкольной системы повышения квалификации педагогических кадров |  |
|  | Организация взаимодействия с другими учреждениями района (в рамках образовательного округа) по вопросам введения ФГОС НОО | В течение учебного года |
|  | Разработка на основе ФГОС основной образовательной программы НОО, привлечение органов государственно-общественного управления ОУ к ее проектированию. Утверждение программы. | В течение учебного года, до июня 2011 |
|  | Разработка и экспертиза методических материалов, образовательных программ дополнительного образования | В течение учебного года |
|  | Построение и реализация моделей взаимодействия общеобразовательного учреждения и учреждений дополнительного образования детей, организующих внеурочную деятельность | До 09.2011 |
|  | Приведение в соответствие с рекомендуемым перечнем списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (на перспективу) | До 01.09.2011 |
|  | Организация мониторинга результатов реализации и готовности ОУ к введению ФГОС НОО с 01.09.2011 | Май-июнь 2011 |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Оценка имеющегося кадрового потенциала для реализации ФГОС в учреждении Подбор кадров для реализации образовательных программ внеурочной деятельности | До 01.11.2010 |
|  | Создание в учреждении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС (в том числе муниципального и внутришкольного повышения квалификации) Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников учреждения | До 01.11.2010 |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | Не менее 4-х публикаций в течение учебного года |
|  | Размещение материалов о введении ФГОС НОО в ОУ на сайте ОУ (в том числе, творческий отчет по выполнению технических заданий) | В течение учебного года |
|  | Обеспечение участия представителей родительской общественности в проектировании ООП НОО | В течение учебного года |
|  | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов | Не менее 2-х раз в течение учебного года |
|  | Организация и проведение публичного отчета образовательного учреждения по готовности введения ФГОС НОО | Май-август 2011 |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Проведение аналитической экспертизы учебного, кадрового, материально-технического обеспечения перехода на ФГОС НОО | До 12.2010 |
|  | Разработка (коррекция предложенных) и принятие локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например: об учебном кабинете, информационно-библиотечном фонде, физкультурно-оздоровительном центре, и др.) | До 01.09.2011 |

Приложение 2

к приказу № 02/1   от 18.01.11.

Критерии  готовности МОУ Артюшкинской ООШ

к введению ФГОС НОО

- Нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса соответствуют ФГОС НОО, внесены изменения в Устав, в Положение о приёме в 1 класс,  в режим занятий и т. п.).

- Наличие нормативных документов, программно-методического обеспечения, локальных актов:

- ФГОСы НОО по предметам учебного плана,

- учебный план (с дополнительным образованием),

- основная образовательная программа начального общего образования образовательного учреждения с рабочими программами по предметам учебного плана (утверждённая должным образом), с  планируемыми результатами обучения по предметам учебного плана,

- расписание учебных занятий по обязательной программе,

- расписание внеурочных занятий,

- расписание занятий дополнительного образования,

- расписание индивидуальных занятий,

- комплекс материалов для диагностики качества обучения по предметам учебного плана (для отслеживания личностного развития обучающихся).

- Наличие учебно-методических материалов (учебно-методический инструментарий):

- УМК по предметам учебного плана на каждого обучающегося и учителя,

- цифровые образовательные ресурсы по предметам учебного плана, по внеклассному чтению (с аннотированным перечнем),

- аудиозаписи, видеофильмы (с аннотированным перечнем) по содержанию предметов учебного плана,

- развивающие, обучающие, контролирующие игры (с аннотированным перечнем),

- иллюстративный и др. дидактический материал.

- Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения;

- Определен и утверждён список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования.

- Разработаны локальные акты, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих  надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками.

- Определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся (например, модель взаимодействия с учреждениями(ем) дополнительного образования детей).

- Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС.

- Осуществлено повышение квалификации учителей начальных классов, набирающих 1 класс в 2011 -2012 уч. году.

- Обеспечены кадровые (для занятий в  первой и второй половине дня), финансовые, материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями  ФГОС:

- компьютер с программным обеспечением, модемом, подключением к Интерент, , с ЖК-монитором;

- МФУ

- телевизор,

- видеомагнитофон (видеоплеер или DVD-плеер),

- комплект офисной и учебной мебели,

- накопители информации на бумажных и электронных носителях,

- необходимый иллюстративный и дидактический материал.