МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

АРТЮШКИНСКАЯ ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА

П Р И К А З

Индекс  396234

Воронежская область, Аннинский  район,

с.Артюшкино, ул.Центральная,47а

тел. 5-15-52____________________________________________________________________________________________

08.11.2010                                                                                                                              № 107.2  о/д

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

Проекта модернизации образовательной системы начальной ступени школы

в соответствии с  ФГОС нового поколения

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», на основании Федерального закона от 1 декабря 2007 г. №309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта», приказА ОООиП от 08.11.2010г. №97.1 «О подготовке к введению ФГОС  НОО» и в целях обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить  Проект модернизации образовательной системы начальной ступени школы в соответствии с ФГОС нового поколения (Приложение 1 к приказу).

2.Контроль за  реализацией Проекта модернизации образовательной системы начальной ступени школы в соответствии с ФГОС нового поколения в условиях школы оставляю за собой.

Директор школы:                             Н.В.Васильченко

Приложение 1

к приказу № 107.2 от 08.11.2010г.

Настоящий  проект определяет последовательность и содержание действий по введению нового стандарта общего образования на начальной ступени школы.

- Нормативно-правовое обеспечение

Задача 1.1. Утверждение плана- графика введения ФГОС НШ

Создание рабочей группы по разработке Образовательной программы:

- определение состава рабочей группы:

- назначение руководителя

- определение порядка и плана работы группы.

Задача 1.2. Принятие решения органа государственно-общественного управления (управляющего совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС НОО

Задача 1.3. Формирование списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО.

Задача 1.4. Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования в образовательном учреждении

Задача 1.5. Внесение необходимых изменений в Устав образовательного учреждения

(в соответствии с целями и требованиями ФГОС):

- в цели, задачи и принципы деятельности учреждения;

- в основные характеристики организации образовательного процесса;

- в права и обязанности участников образовательного процесса;

- в перечень локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения и т.д.

Задача 1.6. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ.

Задача 1.7. Заключение договоров  о сотрудничестве с учреждениями  дополнительного   образования по организации внеурочной деятельности  школьников.

- Финансово-экономическое сопровождение

Задача 2.1. Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы, в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования в соответствии с НСОТ

Задача 2.2. Заключение  дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками

- Кадровая политика

Задача 3.1.  Комплектование учреждения педагогическими, руководящими работниками, соответствующими новым квалификационным характеристикам и должностным инструкциям:

- ротация кадров;

- прохождение  педагогическими и руководящими работниками аттестации.

Задача 3.2.  Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников, плана научно-методических семинаров - (с ИПК, муниципальной методической службой ).

Задача 3.3. Разработка плана и осуществление внутришкольного контроля  реализации основной образовательной программы НОО.

- Информационное обеспечение

Задача 4.1. Организация и проведение публичных отчетов образовательного учреждения.

Задача 4.2. Использование информационных ресурсов образовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка, выставки, презентации и т.д.)

- Материально-техническое сопровождение

Задача 5.1. Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к электронным образовательным ресурсам.

Задача 5.2. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры (положения об учебном кабинете и др.)

Задача 5.3. Обеспечение учебниками и учебно-методической литературой в

соответствии с утвержденным  федеральным перечнем.

Задача 5.4. Комплектование в библиотеке достаточного фонда дополнительной литературы (художественной, научно-популярной), справочно-библиографических и периодических изданий.